附件

广东省在建房屋市政工程项目落实

用工实名制和工资支付有关制度

标准化管理手册

广东省住房和城乡建设厅

编制

2026年4月

目录

1.总则	- 2 -

1.1目的	- 1 -

1.2编制依据	- 1 -

1.3适用范围	- 2 -

2.建设单位篇	- 2 -

2.1合同签订阶段	- 2 -

2.1.1约定提供工程款支付担保的具体内容	- 2 -

2.1.2约定预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式	- 2 -

2.1.3约定工程进度款的支付方式、数额、时限及发生变更时工程价款调整方法等事

项	- 3 -

2.1.4约定人工费用拨付周期、占工程款的比例	- 3 -

2.1.5约定用工实名制管理内容	- 4 -

2.2开工准备阶段.............	- 4 -

2.2.1办理工程款支付担保手续	- 4 -

2.2.2按合同约定预付工程款	- 5 -

2.2.3建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制	- 5 -

2.2.4督促总承包单位配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备	- 5 -

2.2.5监督总承包单位开立农民工工资专用账户情况	- 6 -

2.2.6监督总承包单位工程分包情况	- 6 -

2.3施工阶段	- 6 -

2.3.1督促总承包单位落实用工实名制管理的各项措施	- 7 -

2.3.2按约定及时足额拨付人工费用	- 8 -

2.3.3按约定拨付工程款并加强对总承包单位按时足额支付农民工工资的监督	- 9 -

2.3.4督促总承包单位妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷并及时向有关部门

报告情况	- 9 -

3.施工单位篇	- 9 -

3.1合同签订阶段	- 9 -

3.1.1约定实名制管理和工资支付权利义务	- 10 -

3.1.2约定工程款计量周期、工程款进度结算办法	- 10 -

3.1.3约定分包单位农民工工资委托总承包单位代发有关内容	- 10 -

3.2开工准备阶段	- 10 -

3.2.1开设农民工工资专用账户	- 10 -

3.2.2存储农民工工资保证金	- 11 -

3.2.3设立维权信息告示牌	- 13 -

3.2.4与分包单位依法订立书面分包合同	- 14 -

3.2.5制定建筑工人实名制管理制度并配备实现实名制管理所必须的硬件设施设备

- 14 -

3.2.6配备劳资专管员	- 15 -

3.3施工阶段	- 15 -

3.3.1与招用的农民工订立劳动合同并落实用工实名登记	- 15 -

3.3.2全面落实用工实名制管理制度	- 15 -

3.3.3实行书面工资支付台账管理	- 17 -

3.3.4班组进场前以班组为单元开展实名信息登记	- 18 -

3.3.5作业过程中及时记录班组人员用工实况	- 18 -

3.3.6班组或班组人员退场前落实工资确认机制	- 19 -

3.3.7评估班组用工和工资支付管理工作表现	- 19 -

3.3.8实行农民工工资委托总承包单位代发制度	- 20 -

3.3.9报告未按约定拨付人工费用情况	- 20 -

3.3.10依规定使用工资保证金清偿拖欠农民工工资	- 20 -

3.4完工阶段	- 21 -

3.4.1办理工资保证金返还手续	- 21 -

3.4.2撤销农民工工资专用账户	- 22 -

4.施工现场用工实名制管理和工资支付台账资料管理目录	- 22 -

4.1台账一：项目基本资料	- 23 -

4.2台账二：项目资金往来资料	- 23 -

4.3台账三：项目劳动用工资料	- 23 -

4.4台账四：项目工资支付资料	- 24 -

4.5台账五：项目工资专用账户资料	- 24 -

4.6台账六：项目工资保证金和维权信息告示牌资料	- 24 -

4.7台账七：项目其他资料	- 24 -

5.施工现场用工实名制管理和工资支付台账资料参考样式	- 25 -

# 1.总则

## 1.1目的

为进一步规范我省在建房屋市政工程项目用工实名制管理和工资支付行为，预防和解决用工实名制管理不规范和拖欠工人工资问题，维护建筑企业和建筑工人合法权益，按照有关法律法规和政策文件要求，结合我省实际，制定本手册。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国建筑法》；

（2）《中华人民共和国劳动法》；

（3）《中华人民共和国劳动合同法》；

（4）《保障农民工工资支付条例》；

（5）《中华人民共和国劳动合同法实施条例》；

（6）《劳动保障监察条例》；

（7）《政府投资条例》；

（8）《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）；

（9）《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18号）；

（10）《住房和城乡建设部　人力资源社会保障部关于修改<建筑工人实名制管理办法（试行）>的通知》（建市〔2022〕59号）；

（11）《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）；

（12）《工程建设领域农民工工资保证金规定》（人社部发〔2021〕65号）；

- （13）《广东省住房和城乡建设厅 广东省人力资源和社会保障厅关于加强劳务班组用工和工资支付管理助力根治欠薪的通知》。

## 1.3适用范围

## 全省在建房屋建筑和市政基础设施工程。

## 2.建设单位篇

## 2.1合同签订阶段

建设单位与施工总承包单位（包括工程总承包单位、施工总承包单位、直接承包建设单位发包工程的专业承包单位，以下简称总承包单位）订立建设工程施工合同（以下简称施工合同）时，应有保障农民工工资支付的专用合同条款，包括工程款支付担保的具体内容，预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式，工程进度款的支付方式、数额、时限及发生变更时工程价款调整方法，人工费用拨付周期、占工程款的比例，以及用工实名制管理内容等。若施工合同中没有相应的条款，应当签订补充协议进行约定。

### 2.1.1约定提供工程款支付担保的具体内容

按照《保障农民工工资支付条例》第二十四条规定，建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。

由此，建设单位与总承包单位订立的施工合同中应对建设单位提供工程款支付担保的具体内容进行约定。

### 2.1.2约定预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式

按照《建设工程价款结算暂行办法》第七条规定，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：（一）预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式。

### 2.1.3约定工程进度款的支付方式、数额、时限及发生变更时工程价款调整方法等事项

（1）按照《保障农民工工资支付条例》第二十四条规定，建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。

（2）按照《建设工程价款结算暂行办法》第七条规定，发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：（二）工程进度款的支付方式、数额及时限；（三）工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式；（四）发生工程价款纠纷的解决方法；（六）工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限。

（3）按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第五条规定，建设单位与总包单位订立书面工程施工合同时，应当约定以下事项：（一）工程款计量周期和工程款进度结算办法。

### 2.1.4约定人工费用拨付周期、占工程款的比例

（1）按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第五条规定，建设单位与总包单位订立书面工程施工合同时，应当约定以下事项：（二）建设单位拨付人工费用的周期和拨付日期；（三）人工费用的数额或者占工程款的比例等。前款第三项应当满足农民工工资按时足额支付的要求。

（2）按照《保障农民工工资支付条例》第二十四条、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十二条规定，人工费用拨付周期不得超过1个月。

### 2.1.5约定用工实名制管理内容

按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第六条规定，建设单位应与建筑企业约定实施建筑工人实名制管理的相关内容。

## 2.2开工准备阶段

开工准备阶段是申领施工许可证（开工报告批复）至建设单位或监理单位签发开工令的时间段。建设单位需要办理工程款支付担保手续，按合同约定预付工程款，建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促总承包单位配备实现建筑工人实名制管理所必须的软硬件设施设备，监督总承包单位开立农民工工资专用账户及工程分包情况。

### 2.2.1办理工程款支付担保手续

工程款支付担保是为保证建设单位（业主）履行施工合同约定的工程款支付义务，由担保人向施工单位提供的，保证建设单位支付工程款的担保。

（1）按照《保障农民工工资支付条例》第二十四条规定，建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保。

（2）未依法提供工程款支付担保应承担的法律责任：

①按照《保障农民工工资支付条例》第四十九条规定，建设单位未依法提供工程款支付担保或者政府投资项目拖欠工程款，导致拖欠农民工工资的，县级以上地方人民政府应当限制其新建项目，并记入信用记录，纳入国家信用信息系统进行公示。

②按照《保障农民工工资支付条例》第五十七条规定，建设单位未依法提供工程款支付担保的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款。

### 2.2.2按合同约定预付工程款

（1）按照《建设工程价款结算暂行办法》第十二条规定，工程预付款结算应符合下列规定：（一）包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%，对重大工程项目，按年度工程计划逐年预付。（二）在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。

（2）按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十二条规定，建设单位应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户。

由此，建设单位应当按施工合同约定的数额或者比例，按时将预付款中的人工费用拨付到农民工工资专用账户。

### 2.2.3建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制

按照《保障农民工工资支付条例》第二十九条规定，建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。

### 2.2.4督促总承包单位配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备

（1）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第六条规定，建设单位应该督促建筑企业落实建筑工人实名制管理的各项措施，为建筑企业实行建筑工人实名制管理创造条件。

（2）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第十三条规定，建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。

由此，建设单位应当督促总承包单位配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，对施工现场实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；对不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。

### 2.2.5监督总承包单位开立农民工工资专用账户情况

按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十一条规定，建设单位应当加强对总包单位开立、撤销专用账户情况的监督。

### 2.2.6监督总承包单位工程分包情况

按照《中华人民共和国建筑法》第二十九条第一款规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。

由此，建设单位有义务对总承包单位的分包情况进行监督。

### 2.3施工阶段

建设单位应当督促总承包单位落实用工实名制管理的各项措施，按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用，按约定拨付工程款并加强对总承包单位按时足额支付农民工工资的监督，督促总承包单位妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷并及时向有关部门报告情况。

### 2.3.1督促总承包单位落实用工实名制管理的各项措施

（1）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第六条规定，建设单位应该督促建筑企业落实建筑工人实名制管理的各项措施，为建筑企业实行建筑工人实名制管理创造条件。

（2）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第七条规定，建筑企业应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。

（3）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第八条规定，全面实行建筑工人实名制管理制度。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。建筑企业应对建筑工人进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。

由此，建设单位应督促总承包单位制定本项目建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台；与招用的建筑工人依法签订劳动合同或用工书面协议，对其进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。

### 2.3.2按约定及时足额拨付人工费用

（1）按照《保障农民工工资支付条例》第二十四条规定，人工费用拨付周期不得超过1个月。

（2）按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十二条规定，建设单位应当按工程施工合同约定的数额或者比例等，按时将人工费用拨付到总包单位专用账户，人工费用拨付周期不得超过1个月。建设单位已经按约定足额向专用账户拨付资金，但总包单位依然拖欠农民工工资的，建设单位应及时报告有关部门。

（3）按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十三条规定，因用工量增加等原因导致专用账户余额不足以按时足额支付农民工工资时，总包单位提出需增加的人工费用数额，由建设单位核准后及时追加拨付。

（4）按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十四条规定，工程建设项目开工后，工程施工合同约定的人工费用的数额、占工程款的比例等需要修改的，总包单位可与建设单位签订补充协议并将相关修改情况通知开户银行。

（5）未按约定及时足额支付人工费用应承担的法律责任：

按照《保障农民工工资支付条例》第五十七条规定，建设单位未按约定及时足额向农民工工资专用账户拨付工程款中的人工费用，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款。

### 2.3.3按约定拨付工程款并加强对总承包单位按时足额支付农民工工资的监督

按照《保障农民工工资支付条例》第二十九条规定，建设单位应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。

## 2.3.4督促总承包单位妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷并及时向有关部门报告情况

按照《保障农民工工资支付条例》第二十九条规定，建设单位应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，建设单位应当会同施工总承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。

# 3.施工单位篇

## 3.1合同签订阶段

除总承包单位与建设单位订立施工合同时对工程款支付担保的具体内容，预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式，工程进度款的支付方式、数额、时限及发生变更时工程价款调整方法，人工费用拨付周期、占工程款的比例，以及用工实名制管理等内容进行约定外，总承包单位与分包单位（包括专业分包单位、劳务分包单位）订立分包合同时，应约定实名制管理和工资支付权利义务、工程款计量周期和工程款进度结算办法、农民工工资委托总承包单位代发等内容。

## 3.1.1约定实名制管理和工资支付权利义务

按照《保障农民工工资支付条例》第三十条规定，分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。

由此，总承包单位与分包单位订立分包合同时应约定分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付所负的直接责任，以及总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督等内容。

## 3.1.2约定工程款计量周期、工程款进度结算办法

- 按照《保障农民工工资支付条例》第二十五条规定，施工总承包单位与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。

- 3.1.3约定分包单位农民工工资委托总承包单位代发有关内容

- 按照《保障农民工工资支付条例》第三十一条规定，工程建设领域推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。

### 3.2开工准备阶段

- 总承包单位应按要求开设农民工工资专用账户，存储农民工工资保证金，设立维权信息告示牌，与分包单位依法订立书面分包合同，制定建筑工人实名制管理制度并配备实现实名制管理所必须的硬件设施设备，配备劳资专管员。

## 3.2.1开设农民工工资专用账户

（1）按照《保障农民工工资支付条例》第二十六条规定，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。

（2）按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第六条规定，总包单位应当在工程施工合同签订之日起30日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。总包单位应当在专用账户开立后30日内报项目所在地专用账户监管部门备案。专用账户按工程建设项目开立。专用账户名称为总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。总包单位有2个及以上工程建设项目的，可开立新的专用账户，也可在符合项目所在地监管要求的情况下，在已有专用账户下按项目分别管理。

（3）未按规定开设或使用专用账户应承担的法律责任：

按照《保障农民工工资支付条例》第五十五条规定，施工总承包单位未按规定开设或者使用农民工工资专用账户，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚。

## 3.2.2存储农民工工资保证金

（1）按照《保障农民工工资支付条例》第三十二条规定，施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。工资保证金可以用金融机构保函替代。

（2）按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》第六条规定，施工总承包单位应当在工程所在地的银行存储工资保证金或申请开立银行保函。

（3）按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》第八条规定，施工总承包单位应当自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起20个工作日之内），持营业执照副本、与建设单位签订的施工合同在经办银行开立工资保证金专门账户存储工资保证金。

（4）按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》第九条规定，存储工资保证金的施工总承包单位应与经办银行签订《农民工工资保证金存款协议书》（参考样式见附件3），并将协议书副本送属地人力资源社会保障行政部门备案。

（5）按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》第十一条规定，工资保证金按工程施工合同额(或年度合同额)的一定比例存储,原则上不低于1%，不超过3%，单个工程合同额较高的，可设定存储上限。施工总承包单位在同一工资保证金管理地区有多个在建工程,存储比例可适当下浮但不得低于施工合同额（或年度合同额）的0.5%。施工合同额低于300万元的工程，且该工程的施工总承包单位在签订施工合同前一年内承建的工程未发生工资拖欠的，各地区可结合行业保障农民工工资支付实际，免除该工程存储工资保证金。

（6）按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》第十五条、第十六条规定，施工总承包单位可选择以银行保函替代现金存储工资保证金，保函担保金额不得低于按规定比例计算应存储的工资保证金数额。保函正本由属地人力资源社会保障行政部门保存。银行保函应以属地人力资源社会保障行政部门为受益人，保函性质为不可撤销见索即付保函（参考样式见附件4）。

（7）未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函应承担的法律责任：

按照《保障农民工工资支付条例》第五十五条规定，施工总承包单位未按规定存储工资保证金或者未提供金融机构保函，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚。

## 3.2.3设立维权信息告示牌

- （1）按照《保障农民工工资支付条例》第三十四条规定，施工总承包单位应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项:

- ①建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

- ②当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息;

- ③相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

- 维权信息告示牌参考样式见附件5。

- （2）未实行施工现场维权信息公示制度应承担的法律责任：

按照《保障农民工工资支付条例》第五十六条规定，施工总承包单位未实行施工现场维权信息公示制度，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款。

## 3.2.4与分包单位依法订立书面分包合同

按照《保障农民工工资支付条例》第二十五条规定，施工总承包单位与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。

3.2.5制定建筑工人实名制管理制度并配备实现实名制管理所必须的硬件设施设备

（1）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第七条规定，建筑企业应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。总承包企业对所承接工程项目的建筑工人实名制管理负总责，分包企业对其招用的建筑工人实名制管理负直接责任，配合总承包企业做好相关工作。

（2）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第十三条规定，建筑企业应配备实现建筑工人实名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。

3.2.6配备劳资专管员

按照《保障农民工工资支付条例》第二十八条规定，施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。

### 3.3施工阶段

- 总承包单位或分包单位应当依法与招用的农民工订立劳动合同或用工书面协议并落实用工实名登记。总承包单位应全面落实用工实名制管理制度，实行书面工资支付台账管理，加强劳务班组用工和工资支付全过程管理，实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度，在班组或班组人员退场前落实工资确认机制并评估班组用工和工资支付管理工作表现，报告未按约定拨付人工费用情况，依规定使用工资保证金清偿拖欠农民工工资。

### 3.3.1与招用的农民工订立劳动合同并落实用工实名登记

按照《保障农民工工资支付条例》第二十八条规定，施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

建筑工人简易劳动合同参考样式见附件7。

### 3.3.2全面落实用工实名制管理制度

（1）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第八条规定，全面实行建筑工人实名制管理制度。建筑企业应与招用的建筑工人依法签订劳动合同，对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。建筑企业应对建筑工人进行基本安全培训，并在相关建筑工人实名制管理平台上登记，方可允许其进入施工现场从事与建筑作业相关的活动。

（2）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第九条规定，项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、劳务负责人等项目管理人员应承担所承接项目的建筑工人实名制管理相应责任。进入施工现场的建设单位、承包单位、监理单位的项目管理人员及建筑工人均纳入建筑工人实名制管理范畴。

（3）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第十二条规定，总承包企业应以真实身份信息为基础，采集进入施工现场的建筑工人和项目管理人员的基本信息，并及时核实、实时更新；真实完整记录建筑工人工作岗位、劳动合同或用工书面协议签订情况、考勤、工资支付等从业信息，建立建筑工人实名制管理台账；按项目所在地建筑工人实名制管理要求，将采集的建筑工人信息及时上传相关部门。已录入全国建筑工人管理服务信息平台的建筑工人，1年以上（含1年）无数据更新的，再次从事建筑作业时，建筑企业应对其重新进行基本安全培训，记录相关信息，否则不得进入施工现场上岗作业。

（4）按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》第十五条规定，建筑企业应制定制度，采取措施，确保建筑工人实名制管理相关数据信息安全，以及建筑工人实名制信息的真实性、完整性，不得漏报、瞒报。

（5）按照《保障农民工工资支付条例》第二十八条规定，施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

（6）未实行用工实名制管理应承担的法律责任：

①按照《保障农民工工资支付条例》第五十五条规定，施工总承包单位、分包单位未实行劳动用工实名制管理的，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊销资质证书等处罚。

- ②按照《保障农民工工资支付条例》第五十六条规定，施工总承包单位未对分包单位劳动用工实施监督管理，分包单位未配合施工总承包单位对其劳动用工进行监督管理，由人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门按照职责责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款。

### 3.3.3实行书面工资支付台账管理

（1）按照《保障农民工工资支付条例》第十五条规定，用人单位应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。用人单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。

- （2）未编制工资支付台账并依法保存应承担的法律责任：

- 按照《保障农民工工资支付条例》第五十四条规定，未编制工资支付台账并依法保存，或者未向农民工提供工资清单的，由人力资源社会保障行政部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位处2万元以上5万元以下的罚款，对法定代表人或者主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上3万元以下的罚款。

- 3.3.4班组进场前以班组为单元开展实名信息登记

按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省人力资源和社会保障厅关于加强劳务班组用工和工资支付管理助力根治欠薪的通知》有关要求，总承包单位和分包单位以班组为单元建立用工人员实名登记名册，将每名建筑工人及其归属的班组信息如实录入市平台，实现建筑工人用工和工资支付班组化管理。推行班组负责人实名信息登记管理机制，由其协助总承包单位的劳资专管员加强本班组人员实名信息登记管理。班组名称一般由“班组负责人姓名+工种+班组”组成，如“李XX混凝土班组”（工种分类及班组命名参考附件8）。对于无班组归属的建筑工人，可单独建立用工名册，并记录为“非班组人员”。

### 3.3.5作业过程中及时记录班组人员用工实况

按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省人力资源和社会保障厅关于加强劳务班组用工和工资支付管理助力根治欠薪的通知》有关要求，总承包单位和分包单位按照“用工有凭据、作业有数据”的原则，组织班组负责人通过拍照、记台账等方式，记录班组人员的现场施工作业情况，按月整理班组人员施工作业台账和有关凭证、核对实名制考勤记录表、考核班组人员工作量、编制工资支付表，并组织班组人员对工资支付表进行签字确认，确保建筑工人用工和工资计量真实准确。总承包单位和分包单位将每名建筑工人在该月度的工作内容、工作量等施工作业台账，以及照片、经建筑工人签字确认的施工作业台账等凭证记录在册。总承包单位以施工作业台账和有关凭证为依据，审核分包单位编制的工资支付表。工资支付表参考样式见附件10，考勤记录表参考样式见附件11。

### 3.3.6班组或班组人员退场前落实工资确认机制

- 按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省人力资源和社会保障厅关于加强劳务班组用工和工资支付管理助力根治欠薪的通知》有关要求，总承包单位和分包单位建立机制，组织班组负责人提前将班组或班组人员退场的信息告知劳资专管员，并协助组织退场人员签署《劳务班组/班组人员退场确认书》（以下简称《确认书》，参考样式见附件12），确认班组人员退场时间、完成工作量、应付工资和工资结清等情况，确保工资全额发放，实现退场事清、不留隐患。对退场仍未结清工资的，应当及时督促总承包单位或分包单位与班组人员商定结清的具体时间（在提供劳动的当期或次期内结清），在《确认书》上详细注明未结清金额及结清时间，依约定时限结清工资。

- 3.3.7评估班组用工和工资支付管理工作表现

- 按照《广东省住房和城乡建设厅 广东省人力资源和社会保障厅关于加强劳务班组用工和工资支付管理助力根治欠薪的通知》有关要求，班组退场时，总承包单位和分包单位准确评估班组用工和工资支付管理工作的表现，填写《劳务班组用工和工资支付管理工作情况记录表》（以下简称《记录表》，参考样式见附件13），并在维权信息告示牌进行不少于5日的公示。班组有异议的，及时提请总承包单位会同分包单位核实解决；无异议的，劳资专管员及时在市平台如实填报班组用工和工资支付管理工作情况，并上传《记录表》完整扫描件。

### 3.3.8实行农民工工资委托总承包单位代发制度

按照《保障农民工工资支付条例》第三十一条规定，分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交总承包单位。总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。

### 3.3.9报告未按约定拨付人工费用情况

- 按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十二条规定，出现未按约定拨付人工费用等情况的，开户银行应当通知总包单位，由总包单位报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门，相关部门应当纳入欠薪预警并及时进行处置。

### 3.3.10依规定使用工资保证金清偿拖欠农民工工资

（1）按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》第十九条规定，施工总承包单位所承包工程发生拖欠农民工工资的，经人力资源社会保障行政部门依法作出责令限期清偿或先行清偿的行政处理决定，施工总承包单位到期拒不履行的，属地人力资源社会保障行政部门可以向经办银行出具《农民工工资保证金支付通知书》（参考样式见附件14，以下简称《支付通知书》），书面通知有关施工总承包单位和经办银行。经办银行应在收到《支付通知书》5个工作日内，从工资保证金账户中将相应数额的款项以银行转账方式支付给属地人力资源社会保障行政部门指定的被拖欠工资农民工本人。施工总承包单位采用银行保函替代工资保证金，发生前款情形的，提供银行保函的经办银行应在收到《支付通知书》5个工作日内，依照银行保函约定支付农民工工资。

（2）按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》第二十条规定，工资保证金使用后，施工总承包单位应当自使用之日起10个工作日内将工资保证金补足。采用银行保函替代工资保证金发生前款情形的，施工总承包单位应在10个工作日内提供与原保函相同担保范围和担保金额的新保函。施工总承包单位开立新保函后，原保函即行失效。

## 3.4完工阶段

- 总承包单位应按要求办理工资保证金返还手续，撤销农民工工资专用账户。

### 3.4.1办理工资保证金返还手续

- 按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》第二十二条规定，工资保证金对应的工程完工，施工总承包单位作出书面承诺该工程不存在未解决的拖欠农民工工资问题，并在施工现场维权信息告示牌及属地人力资源社会保障行政部门门户网站公示30日后，可以申请返还工资保证金或银行保函正本。

- 属地人力资源社会保障行政部门在审核过程中发现工资保证金对应工程存在未解决的拖欠农民工工资问题，应在审核完毕3个工作日内书面告知施工总承包单位，施工总承包单位依法履行清偿（先行清偿）责任后，可再次提交返还工资保证金或退还银行保函正本的书面申请。

### 3.4.2撤销农民工工资专用账户

- （1）按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第九条规定，工程完工、总包单位或者开户银行发生变更需要撤销专用账户的，总包单位将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况公示30日，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门出具无拖欠农民工工资承诺书。

（2）按照《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十条规定，工程建设项目存在以下情况，总包单位不得向开户银行申请撤销专用账户：（一）尚有拖欠农民工工资案件正在处理的；（二）农民工因工资支付问题正在申请劳动争议仲裁或者向人民法院提起诉讼的；（三）其他拖欠农民工工资的情形。

- 4.施工现场用工实名制管理和工资支付台账资料管理目录

- 项目基本资料、项目资金往来资料、项目劳动用工资料、项目工资支付资料、项目工资专用账户资料、项目工资保证金和维权信息告示牌资料、项目其他资料等七类台账资料（简称“用工实名制管理和工资支付七类台账”）是施工过程中用于记录和管理用工实名制、工资支付工作的重要台账。主要包括以下内容：

- 4.1台账一：项目基本资料

- （1）项目信息概况表；

- （2）可行性研究报告批复、初步设计批复、投资概算批复文件，立项批复文件；

- （3）施工许可证、开工报告和批复；

- （4）招标文件；

- （5）项目发承包信息表；

- （6）工程施工合同、补充协议；

- （7）分包合同（含专业分包和劳务分包）；

- （8）施工总承包单位营业执照、资质证书；

- （9）分包单位营业执照、资质证书；

- （10）项目管理人员劳动合同、执业证书；

- （11）劳资专管员劳动合同；

- （12）施工日志；

- （13）监理日志；

- （14）监理例会纪要。

- 4.2台账二：项目资金往来资料

- （1）履约担保凭证；

- （2）工程款支付担保资料；

- （3）工程款支付清单（包括请款报告等）；

- （4）工程款结算单、银行入账凭证（流水）。

- 4.3台账三：项目劳动用工资料

- （1）建筑工人花名册（分班组造册）；

- （2）建筑工人身份证复印件；

- （3）建筑工人工资卡复印件；

- （4）建筑工人劳动合同（或用工书面协议）；

- （5）劳动合同签收表（分班组造册，与花名册顺序一致）；

- （6）考勤记录表（按月分班组造册，与花名册顺序一致）；

- （7）工作量表（按月分班组造册，与花名册顺序一致）；

- （8）劳务班组/班组人员退场确认书；

- （9）劳务班组用工和工资支付管理工作情况记录表。

- 4.4台账四：项目工资支付资料

- （1）工资支付表（按月分班组造册，与花名册顺序一致）；

- （2）工资发放银行流水单（显示工资专用账户账号和支付日期）。

- 4.5台账五：项目工资专用账户资料

- （1）农民工工资专用账户开户凭证；

- （2）农民工工资专用账户资金管理协议；

- （3）分包单位委托总承包单位支付农民工工资协议；

- （4）人工费结算单（包括请款报告等）；

- （5）人工费入账凭证（银行流水）。

- 4.6台账六：项目工资保证金和维权信息告示牌资料

- （1）农民工工资保证金存款协议书或银行保函、免缴凭证等；

- （2）农民工工资保证金支付通知书；

- （3）施工现场维权信息告示牌照片。

- 4.7台账七：项目其他资料

- （1）项目管理人员和劳资专管员参加保障农民工工资支付相关培训资料；

- （2）农民工安全培训资料；

- （3）其他相关资料。

- 5.施工现场用工实名制管理和工资支付台账资料参考样式

- 见附件。本手册提供的台账资料文本与格式均为参考样式，各地市可根据实际与规范要求修改制定本地区统一的参考样式。

- 附件：1.项目信息概况表

- 2.项目发承包信息表

- 3.农民工工资保证金存款协议书

- 4.农民工工资保证金银行保函

- 5.XX市XX建设工程施工现场农民工维权告示牌

- 6.项目工程款支付清单

- 7.建筑工人简易劳动合同

- 8.工种分类及劳务班组命名指引

- 9.农民工花名册

10.工资支付表

11.考勤记录表

- 12.劳务班组/班组人员退场确认书

- 13.劳务班组用工和工资支付管理工作情况记录表

- 14.农民工工资保证金支付通知书

附件1

项目信息概况表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总投资额 （万元） |  | 建筑面积 |  |
| 开工日期 |  | 拟竣工日期 |  |
| 政府投资 项目 | （是/否） | 所属行业 |  |
| 国企项目 | （是/否） |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 施工总承包企业 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |
| 项目经理 |  | 联系电话 |  |
| 劳资专管员 |  | 联系电话 |  |
| 劳务分包企业1 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 劳务分包企业2 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |

| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业分包企业1 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 专业分包企业2 |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |

备注:本表可根据实际扩充，如有多个劳务分包、专业分包企业，可参照表中格式增加。

附件2

项目发承包信息表

| 一、项目施工发承包情况（ 更新时间：20XX 年XX 月 XX 日 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发（分）包单位 |  | 承包单位 | 合同金 额（万元） |  | 发（分）承包内容 |  |  | 总承包合同 允许或建设 单位同意 （是/否） |  | 承包单位管理机构主要人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负 责人 | 项目负责人电话 | 技术负 责人 |  | 安全负 责人 | 质量负 责人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、发承包违法行为投诉举报指引 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  |  |  | 投诉举报电话 |  |  | 投诉举报邮箱 |  |  |  | 接收材料地址 |  |  |  |  |
| 发承包违法行为认定情形（具体内容见下页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：项目施工发承包情况栏要载明项目所有施工发承包关系，具体包括建设单位、施工总承包单位、专业承包单位发包、分包的所有施工总承包、施工专业分包、劳务分包以及其他实际存在的施工发承包关系。

发承包违法行为认定情形

任何单位和个人发现本项目涉嫌存在以下违法发包、转包、挂靠及违法分包情形的，均可向项目所在地住房城乡建设主管部门投诉举报。

- 违法发包情形

- 建设单位将工程发包给个人的。

- 建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的。

- 建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。

二、转包情形

- 承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的。

- 承包单位将其承包的全部工程支解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的。

- 施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的。

- 合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的。

- 专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的。

- 承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，直接或变相将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的

- 专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，但建设单位依约作为发包单位的除外。

- 专业作业的发包单位不是该工程承包单位的。

- 施工合同主体之间没有工程款收付关系，或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其他单位和个人，又不能进行合理解释并提供材料证明的。

三、挂靠情形

- 没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的。

- 有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的。

四、违法分包情形

- 承包单位将其承包的工程分包给个人的。

- 施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的。

- 施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外。

- 专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的。

- 专业作业承包人将其承包的劳务再分包的。

- 专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。

附件3

农民工工资保证金存款协议书

为做好农民工工资保证金监管，根据《保障农民工工资支付条例》和《工程建设领域农民工工资保证金规定》，农民工工资保证金存储企业和银行就农民工工资保证金（以下简称工资保证金）的管理事项达成以下协议：

- 工资保证金存储企业（以下简称存储企业）依法缴存保障为其承包工程提供劳动的农民工工资报酬权益的保证金，除发生《工程建设领域农民工工资保证金规定》第十九条的情形外，任何单位和个人不得使用工资保证金。

二、存储企业承诺按照《工程建设领域农民工工资保证金规定》及本地区确定的具体缴存比例存储（补足）工资保证金，银行对存储（补足）是否足额不承担审查义务。

三、银行对存储企业缴存的工资保证金，按照（ ）年定期、到期自动转存管理。本金和全部利息收入归存储企业所有。

四、存储企业不得以缴纳工资保证金的有关凭证设定担保，银行应在出具的工资保证金有关凭证上注明“专用款项不得担保”字样。

五、工资保证金使用按照如下方式执行：

发生《工程建设领域农民工工资保证金规定》第十九条情形需要使用工资保证金，工程项目所在地的监管工资保证金的人力资源社会保障行政部门（以下简称人力资源社会保障部门）书面通知存储企业和银行，出具《农民工工资保证金支付通知书》（以下简称《支付通知书》）。银行根据《支付通知书》，从工资保证金账户中将相应数额的款项以银行转账方式支付给人力资源社会保障部门指定的支付对象（农民工）。

非以上规定的情形而出现工资保证金减少，银行应承担补足责任，但因有权机关依法查封、冻结、划拨的除外。

对超出存储企业实际缴存的工资保证金数额的，银行不承担任何支付义务。

六、工资保证金使用后3个工作日内，银行应将工资保证金使用的有关情况通知存储企业和人力资源社会保障部门。

七、银行应每季度出具工资保证金存款对账单一式两份，分别发送给存储企业和人力资源社会保障部门。

八、本协议一式两份，存储企业和银行各存一份，复印件送人力资源社会保障部门备案。

附注一：工程项目基本信息（项目名称、项目所在地、施工合同期限、施工合同造价、存储比例等）

附注二：存款金额

存款金额：　　佰　拾　万　千　佰　拾　元　角　分

小写：

附注三：人力资源社会保障部门、存储企业和开户银行基本信息

人力资源社会保障部门：

通信地址及邮编：

联系人：

电话：

传真：

存储企业：

统一社会信用代码：

通信地址及邮编：

联系人：

电话：

传真：

开户银行：

通信地址及邮编：

联系人：

电话：

传真：

存储企业（盖章）　　　　　　开户银行（盖章）

法定代表人或授权代表人　　　法定代表人或授权代表人

（签字）　　　　　　　　（签字）

签字时间：　　　　 　　　　 签字时间：

备注：样本仅供参考，各地可根据本《手册》并结合银行监管和业务管理要求修订使用。

附件4

农民工工资保证金银行保函

编    号：

开立 日期：

__________________厅（局）：

根据《保障农民工工资支付条例》和《工程建设领域农民工工资保证金规定》，__________________企业（以下简称存储企业，统一社会信用代码：_____________________）需依法存储____________________（金额大写：__________）的农民工工资保证金。应存储企业申请，我行（担保银行名称、地址）兹开立以贵厅（局）为受益人，金额不超过____________________（金额大写:____________________）的不可撤销见索即付保函，保证存储企业支付所承包工程项目____________________发生的拖欠农民工工资款项。

我行保证在收到贵厅（局）出具的《农民工工资保证金支付通知书》及本保函正本原件5个工作日内，在上述担保金额范围内，根据《农民工工资保证金支付通知书》向贵厅（局）承担担保责任。

本保函有效期自___________年__________月_________日起至___________年___________月___________日止。本保函超过有效期、担保义务履行完毕或开立新保函，本保函即行失效，无论本保函是否退回我行注销。

开户银行（盖章）

地址：

签字时间：

备注：样本仅供参考，各地可根据本《手册》并结合银行监管和业务管理要求修订使用。

附件5

XX市XX建设工程施工现场农民工维权告示牌

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 考勤公示栏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  | （明示进退场人员名单、考勤记录表等信息） |
|  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 施工总承包 企业 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 劳资管理员 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 分包企业 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 当地工程建设主管部门 | 单位名称 |  |  |  |  |  | 工资公示栏 |
|  | 地址 |  | 投诉电话 |  |  |  | （明示项目工资发放日期、工资发放表等信息） |
| 当地人力资源社会保障部门 | 单位名称 |  |  |  | 当地最低工资标准 |  |  |
|  | 地址 |  | 投诉电话 |  |  |  |  |
| 当地劳动人事争议仲裁机构 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  | 咨询电话 |  |  |  |  |
| 当地法律援助机构 | 单位名称 |  | 联系电话 |  | 公共法律服务热线 | 咨询电话020-12348 |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 当地工会部门 | 单位名称 |  | 维权电话 |  | 广东职工热线12351 |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 有关法律法规 | 《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》《保障农民工工资支付条例》《劳动保障监察条例》《广东省劳动监察条例》《广东省工资支付条例》等法律法规 |  |  |  |  |  |  |
| 维 权 提 示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 亲爱的农民工朋友： 感谢您的辛勤劳动。为了更好维护您的合法权益，请您在务工和维权过程中注意以下事项： 1.进场施工前，应与用人企业依法签订劳动用工合同，合同中应明确约定工作内容、工作时间、劳动报酬和支付方式等，劳动报酬不得低于本市最低工资标准。不签订劳动用工合同或与无资质的单位和个人签订劳动用工合同，将会损害自身合法权益。 2.进场施工前，您有权接受岗前培训、安全教育。 3.进场施工前，您应配合所在建筑企业开展实名制信息采集、登记，办理实名制工资银行卡；施工过程中，您应配合建筑企业每日开展实名考勤，并按照劳动合同的约定领取报酬。实名制信息是处理施工现场劳资纠纷的重要依据，不遵守实名制管理规定将会损害自身合法权益。 4.当用人企业同你发生劳动报酬争议或存在拖欠工资行为时，总承包企业是第一责任人，用人企业是直接责任人，如果您向第一责任人和直接责任人投诉仍不能得到处理的，可以向工程项目所在地的住建、交通、水利等行政主管部门或人力资源和社会保障（劳动保障监察）部门投诉。投诉时你应当提供劳动合同、身份证明、实名制工资银行卡、考勤记录、被拖欠工资的证明等有效材料。 5.在维权过程中，应遵守法律法规，理性维权，任何过激的不当行为都有可能受到法律制裁。对采取非法手段追要工资或以追要工资为名实为讨要工程款，构成违反治安管理行为的，公安机关将依法予以治安处罚；涉嫌犯罪的，将依法移送司法机关追究刑事责任。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

项目工程款支付清单

| 序号 | 工程款 申请日期 | 工程款 申请金额 （万元） | 建设单位 确认日期 | 建设单位 确认金额 （万元） | 工程款 到账日期 | 工程款 到账金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | （政府投资项目要标明预付款） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

建筑工人简易劳动合同

（示范文本）

用人单位名称：                                    （以下简称甲方）

统一社会信用代码：

法定代表人或负责人：

电话：

住所：

联系地址：

劳动者姓名：                                      （以下简称乙方）

性别：      身份证号码：

电话：

联系地址：

劳动者紧急联系人信息

姓名：            电话：

联系地址：

与劳动者关系：

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》《保障农民工工资支付条例》等有关法律法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致订立本合同。

第一条 劳动合同的类别、期限、试用期

甲乙双方约定按以下第     种方式确定劳动合同期限：

1.1以完成一定工作任务为期限：自     年     月     日起至       工作完成之日止。

1.2固定期限：合同期限自     年     月     日起至     年     月     日止；乙方的试用期从     年     月     日至     年     月     日。

1.3无固定期限：自     年     月     日起至依法解除、终止合同时止，乙方的试用期为     个月。

第二条 工作岗位、工作地点、工作内容和工作时间
2.1工作岗位（工种）:

2.2工作地点:

2.3工作内容:

经双方协商一致后，甲方可对乙方的工作岗位、工作地点、工作内容进行调整，双方应书面变更劳动合同，变更内容作为本合同附件。

2.4选择本合同第1.1款的，工作完成标准为:

2.5工作时间:甲方应依照法律法规规定，合理安排工作时间，保证乙方每周至少休息一天。根据生产经营需要和乙方岗位实际情况，甲方可根据春节、农忙、天气等情况，在保障乙方劳动安全和身体健康前提下，经依法协商，合理安排乙方工作时间和休息时间。实行特殊工时制度的，应经人力资源社会保障部门审批后执行。

第三条 工资和支付方式

3.1乙方工资由基本工资和绩效工资组成。甲方应通过施工总承包单位设立的农民工工资专用账户，将工资直接发放给乙方。

3.2基本工资:根据甲方的工资分配制度与乙方的工作岗位情况，甲乙双方确定乙方基本工资按以下第    项执行，甲方每月    日前足额支付:

(1)月基本工资:       元，不足一个月的，以乙方月工资除以21.75天得出的日工资为基数，乘以乙方实际工作天数计算；

(2)日基本工资:       元；

(3)计件基本工资:       元(每平方米、立方米、米、吨、件、套......)。

3.3绩效工资:

3.3.1签订本合同时，在乙方对甲方安排其工作岗位的各项工作内容已有充分了解的前提下，甲方对乙方的工作按照以下标准进行考核，并按月支付乙方的绩效工资:

(1)乙方完成甲方安排各项工作的质量效率情况；

(2)乙方遵守甲方制定的各项安全管理规定情况；

(3)乙方专业作业能力等级；

(4)其他，请注明：                          。

3.3.2绩效工资的计算方法和支付方式由甲乙双方根据工作岗位的要求另行约定，作为本合同附件。

3.4乙方在试用期期间的工资为每月（日、件）        元。

3.5在本合同有效期内，双方对劳动报酬重新约定的，应当采用书面方式并作为本合同的附件。

第四条 甲方的权利和义务

4.1甲方有权依照法律法规和本单位依法制定的相关规章制度，对乙方实施管理，甲方应将相关规章制度告知乙方。

4.2甲方应为乙方提供符合规定的劳动防护用品和其他劳动条件，办理好各项手续，并按照国家建筑施工安全生产的规定，在施工现场采取必要的安全措施，为乙方创造安全工作环境。

4.3甲方应按照有关法律法规规定对女职工进行劳动保护，不得要求女职工从事法律法规禁止其从事的劳动。

4.4甲方应按国家和当地政府的有关规定，对乙方因工负伤或患职业病给予相应待遇。

4.5甲方应按照规定为乙方创造岗位培训的条件，对乙方进行安全生产、职业技能、遵纪守法、道德文明等方面的教育。乙方参加甲方安排的培训活动视同出勤，甲方不得扣减乙方工资。

4.6甲方应按规定为乙方办理社会保险，其中应由乙方个人缴纳的部分，由甲方代扣代缴。甲方可按项目参加工伤保险。按规定应缴存住房公积金的，甲方应为乙方缴存。

4.7甲方应对乙方的出勤、工作效率等情况做好记录，作为计算乙方工资的依据。

第五条 乙方的权利和义务

5.1乙方应具备本合同工作岗位要求的技能，符合有关部门和甲方对工作岗位的要求，乙方应如实向甲方告知年龄、身体健康状况等可能影响从事本合同工作的情况。

5.2乙方与甲方签订本合同时，如与其他单位存在劳动关系的应如实告知甲方，否则甲方有权依法解除合同。

5.3乙方应自觉遵守有关法律法规和甲方依法制定的规章制度，严格遵守安全操作规程，服从甲方的管理，按实名制管理要求考勤，按时完成规定的工作数量，达到规定的质量标准。

5.4乙方应积极参加甲方安排的安全、技能等岗位培训活动，不断提高工作技能。

5.5乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业的要求有权拒绝，乙方对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权要求甲方改正或停止工作，并有权向有关部门检举和投诉。

5.6乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行。

5.7乙方依法享有休息休假等各项劳动权益。

第六条 劳动纪律

6.1乙方应遵守职业道德，遵守劳动安全卫生、生产工艺、工作规范和实名制管理等方面的要求，爱护甲方的财产。

6.2乙方违反劳动纪律，甲方可根据本单位依法制定的规章制度，给予相应处理，直至依法解除本合同。

第七条 劳动合同的解除和终止

7.1终止本合同，应当符合法律法规的相关规定。

7.2甲乙双方协商一致，可解除本合同。

7.3合同解除或终止前，甲方应结清乙方的工资。

7.4任何一方单方解除本合同，应符合法律法规相关规定，并应提前通知对方。符合经济补偿条件的，甲方应按规定向乙方支付经济补偿。在甲方危及乙方人身自由和人身安全的情况下,乙方有权立即解除劳动合同。

第八条 劳动争议处理

甲乙双方因本合同发生劳动争议时，可按照法律法规的规定，进行协商、申请调解或仲裁。不愿协商或者协商不成的，可向劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条 其他

9.1甲乙双方可根据实际情况约定的其他事项如下：

9.2甲方的规章制度、考评标准及相应工种的职责范围作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

9.3本合同及附件一式    份，甲乙双方各执    份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                               乙方（签印）：

法定代表人（主要负责人）：

或委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日                            年     月     日

附件8

工种分类及劳务班组命名指引

| 工种类型 | 工种分类及班组名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建类 | 钢筋班组 | 混凝土班组 | 模板班组 | 砌筑班组 |
|  | 土方班组 | 普工班组 | 抹灰班组 | 防水班组 |
|  | 木工班组 | 铝模班组 | 油漆班组 | 外墙保温班组 |
|  | 园林绿化班组 | 盾构班组 | 沥青班组 | 构建装配班组 |
| 安装类 | 电气班组 | 给排水班组 | 暖通班组 | 消防班组 |
|  | 幕墙班组 | 门窗班组 | 燃气班组 | 强弱电安装班组 |
|  | 钢结构班组 |  |  |  |
| 特种作业类 | 架子班组 | 起重机械安拆班组 | 起重操作班组 | 电工班组 |
|  | 焊工班组 | 吊篮安拆班组 | 爆破班组 | 压力容器班组 |
| 其他 | 其他班组： （注明工作内容） |  |  |  |

附件9

项目          班组农民工花名册

总承包企业：（企业或项目部盖章）                                      分包企业：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 家庭住址 | 身份证号 | 工作岗位（工种） | 进场时间 | 退场时间 | 工资卡号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：            劳资专管员（签名）：                  项目经理（签名）：

附件10

年   月             项目      班组工资支付表

总承包企业：（企业或项目部盖章）                                              分包企业：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 工资卡号 | 开户行 | 工资标准 | 出勤天数 （工作量） | 结算工资 | 基本工资 | 绩效工资 | 已预支工资 | 扣税 | 实发工资 | 农民工签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：            劳资专管员（签名）：          项目经理（签名）：           制表时间：

备注：1.采用计时、计件方式计算工资时，结算工资=工资标准×出勤天数（工作量）。

- 2.采用绩效方式计算工资时，结算工资=基本工资+绩效工资。

3.本表可由企业根据实际工资支付方式调整。

附件11

年   月             项目      班组考勤记录表

总承包企业：（企业或项目部盖章）                                              分包企业：（盖章）

| 序号 | 姓名 | 午别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 合计天数 | 农民工 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 上午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下午 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加班 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

班组长（签名）：                劳资专管员（签名）：               项目经理（签名）：             制表时间：

备注：出勤(√)、旷工（X）

附件12

劳务班组/班组人员退场确认书

| 班组名称 |  | （班组负责人姓名+工种+班组，如“李XX混凝土班组”） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班组负责人信息 |  | （班组负责人姓名、身份证号、联系电话） |  |  |  |
| 班组人员 |  | （人员姓名） |  |  |  |
| 班组进退场时间 |  | 年 月 日进场， 年 月 日退场 |  |  |  |
| 班组人员工资是否已全部结清（是 否） |  |  |  |  |  |
| 班组人员工资未结清的，剩余 名工人共 元未结清，约定于 年 月 日前结清剩余工资，实际于 年 月 日结清剩余工资 元。（结清剩余工资后附资金流水单或转账记录备查）。 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工资结清情况（符合的画√并填写详细金额） |  |  |  | 本人签名 |
|  | 本人完成工作量： ， 应付工资 元，已支付 元。 |  |  |  | / |
|  | 已结清 | 确认工资已全部结清并发放到位，无漏发及拖欠。 |  |  |  |
|  | 未结清 | 待支付 元，约定 年 月 日前结清。 |  |  |  |
|  |  | 最终结清确认： 年 月 日已结清。 |  |  |  |
|  | 本人完成工作量： ， 应付工资 元，已支付 元。 |  |  |  | / |
|  | 已结清 | 确认工资已全部结清并发放到位，无漏发及拖欠。 |  |  |  |
|  | 未结清 | 待支付 元，约定 年 月 日前结清。 |  |  |  |
|  |  | 最终结清确认： 年 月 日已结清。 |  |  |  |
| 备注：1.中途退场的班组人员在退场前对工资结清情况予以确认并签字。 2.“本人完成工作量”一栏，计时工人填写作业时间（天），计件工人填写工作内容和完成数量（平方米/立方米/吨等） 3.可根据实际需要拓展表格，相关证明材料可附后。 |  |  |  |  |  |
| 已认真阅读并同意以上情况。 班组负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 分包单位现场负责人签字： 年 月 日 |  |  | 劳资专管员签字： 年 月 日 | 总承包单位项目经理签字： 年 月 日 |  |

（退场确认书一式三份，施工总承包单位、分包单位、建筑工人各一份）

附件13

劳务班组用工和工资支付管理工作情况记录表

| 班组工作情况记录表（总承包单位填写） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 该班组进场时是否存在未依法依规签订劳动合同或用工书面协议的情形（班组人员中有1人未落实被查实的，记为“是”）。 |  |  | □是 □否 |
| 2 | 该班组是否存在未落实实名信息登记的情形（班组人员中有1人未落实被查实的，记为“是”）。 |  |  | □是 □否 |
| 3 | 该班组是否存在不打卡考勤、漏打卡考勤、代打卡考勤、考勤记录作假等未依法依规落实实名制考勤的情形（通过人工台账记录考勤但未上传市平台的，视为漏打卡考勤。班组人员中有1人存在不打卡考勤、漏打卡考勤、代打卡考勤、考勤记录作假等情况的，记为“是”）。 |  |  | □是 □否 |
| 4 | 该班组是否存在不提交班组人员劳动作业台账和有关凭证，劳动作业台账和有关凭证或工资支付表作假等情形（班组存在1次且被查实的，记为“是”）。 |  |  | □是 □否 |
| 5 | 该班组退场前是否存在未及时签订《劳务班组/班组人员退场确认书》的情形（班组全部退场后超过5个工作日仍未签订，记为“是”）。 |  |  | □是 □否 |
| 6 | 该班组或班组人员是否存在通过编造虚假事实等非法手段讨要工人工资，或以拖欠工人工资为名讨要工程款等恶意讨薪情形（以项目所在地人力资源社会保障会同住房城乡建设部门认定意见为准）。 |  |  | □是 □否 |
| 7 | 该班组或班组人员是否存在聚众滋事、采取过激方式表达诉求等严重影响社会稳定事件或未按法定途径投诉、上访事件等违法情形（以项目所在地人力资源社会保障会同公安部门认定意见为准）。 |  |  | □是 □否 |
| 8 | 其他需记录的工作情况： |  |  |  |
| （如有相关证明材料可附后） |  |  |  |  |
| 分包单位现场负责人签字： 年 月 日 |  | 劳资专管员签字： 年 月 日 | 总承包单位项目经理签字： 年 月 日 |  |

附件14

农民工工资保证金支付通知书

| 工资保证金 存储企业名称 |  | 统一社会信用代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址及邮编 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |
| 工资保证金 开户银行 |  | 联系电话 |  |  |
| 支付对象姓名/名称 |  | 身份证号 |  |  |
| 取款（付款）原因 | 工资保证金存储企业所承包工程发生拖欠农民工工资，经人力资源社会保障行政部门依法作出行政处理决定，责令限期清偿或先行清偿，该企业到期拒不履行。依据《保障农民工工资支付条例》和《工程建设领域农民工工资保证金规定》，人力资源社会保障行政部门依法决定使用农民工工资保证金。 |  |  |  |
| 取款（付款）金额 | 大写： |  | 小写： |  |
| 行政执法文书 | 人力资源社会保障部门依法作出的行政处理决定书（附后） |  |  |  |
| 人力资源社会保障部门意见 | 请你行在5个工作日内从农民工工资保证金账户中（或依据你行开具的银行保函）将上述款项支付给本通知书列明的支付对象。 （支付对象及收款行账号和开户行附后） 经办人签字： 单位盖章： 联系电话： 负责人签字： |  |  |  |

备注：样本仅供参考，各地可根据本《手册》并结合银行监管和业务管理要求修订使用。